АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015											№ 1009

О внесении изменений в постановление администрации района от 20.05.2015 № 570 (ред. от 16.06.2015) «О плане мероприятий по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-Хрустального района на 2015-2016 годы»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 20.05.2015 № 570 (ред. от 16.06.2015) «О плане мероприятий по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций Гусь-Хрустального района на 2015-2016 годы», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Гусевские вести» и разместить на официальном сайте администрации района.

Глава района								А.В. Кабенкин

Приложение

к постановлению администрации района

от 22.09.2015 № 1009

План по сокращению неэффективных расходов и оптимизации сети образовательных организаций

Гусь-Хрустального района на 2015-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оптимизация сети образовательных организаций |
| 1.1. | Переименование образовательных организаций в связи с изменением их типа: - МКОУ Новодуровская ООШ в МКОУ Новодуровская НОШ; - МКОУ Тасинборская ООШ в МКОУ Тасинборская НОШ; - МКОУ Курловская СОШ № 2 в МКОУ Курловская ООШ. | С 01.09.2015 С 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций, главы МО п. Уршельский, Купреевское (сельские поселения) |
| 1.2. | Реорганизация образовательных организаций в форме присоединения: - реорганизация МКОУ Никулинской НОШ путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 27 д. Никулино; - реорганизация МБДОУ д/с № 10 п. Красное Эхо путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 23 д. Семёновка; - реорганизация МБДОУ д/с № 5 п. Мезиновский путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 11 п. Мезиновский; - реорганизация МБДОУ д/с № 4 п. Красный Октябрь путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 48 д. Аксёново; - реорганизация МБДОУ д/с № 8 п. Золотково путем присоединения к нему МБДОУ д/с № 41 с. Черсево; | До 01.01.2016 До 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций, глава МО п. Уршельский (сельское поселение) |
| 1.3. | Ликвидация организаций: - МКВсОУ Золотковская ВсОШ; - МКОУ Мокровская ООШ; - МБУ ЗЛША «Лидер»; - МБДОУ д/с № 29 д. Лесниково. Организация подвоза воспитанников в МБДОУ д/с № 8 п. Золотково. | До 01.01.2016 До 01.09.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 1.4. | Уменьшение количества возрастных групп в дошкольных образовательных организациях района в связи с доведением наполняемости групп до норматива, установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 09.09.2013 № 998 «Об утверждении нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»: - МБДОУ д/с № 1 г. Курлово (1 группа); - МБДОУ д/с д/с № 4 п. Красный Октябрь (1 группа); - МБДОУ д/с д/с № 41 с. Черсево (1 группа); - МБДОУ д/с № 45 п. Уршельский (1 группа); - МБДОУ д/с д/с № 49 д. Купреево (1 группа). | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2. | Проведение оптимизации штатной численности |
| 2.1. | Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала в связи с проведением организационно-штатных мероприятий: - общеобразовательные организации – 10,25 единиц | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.2. | Сокращение штатной численности прочего персонала в связи с проведением организационно-штатных мероприятий: - общеобразовательные организации – 16,25 единиц; - дошкольные образовательные организации – 10,75 единиц. | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.3. | Сокращение штатной численности педагогических работников в связи с проведением организационно-штатных мероприятий: - общеобразовательные организации – 28,25 единиц; - дошкольные образовательные организации – 7,75 единиц; - организация дополнительного образования – 1 единица. | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.4. | Сокращение штатной численности в связи с переименованием общеобразовательных организаций: - административно-управленческого персонала – 4 единицы; - педагогических работников – 19 единиц; - прочего персонала – 10,75 единиц. | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.5. | Сокращение штатной численности в связи с реорганизацией образовательных организаций района: - административно-управленческого персонала – 6 единицы; - педагогических работников – 0,25 единиц; - прочего персонала – 1,25 единиц. | До 01.01.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.6. | Сокращение штатной численности в связи с ликвидацией образовательных организаций района: - МБДОУ д/с № 29 д. Лесниково – 7,75 единиц; - МКВсОУ Золотковская ВсОШ – 6,5 единиц. | До 01.01.2016 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 2.7. | Сокращение штатной численности в связи с уменьшением количества возрастных групп в дошкольных образовательных организациях района: - педагогических работников – 8,95 единиц; - прочего персонала – 7,75 единиц. | До 01.09.2015 | Управление образования администрации района, руководители образовательных организаций |
| 3. | Передача непрофильных функций на условия аутсорсинга |
| 3.1. | Уборка помещений и территорий образовательных организаций: - перевод 53,3 ставок уборщиков служебных помещений и 13,75 ставок дворников в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». | С 01.01.2016 | Управление образования администрации района, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района», руководители образовательных организаций |
| 3.2. | Обслуживание котельных образовательных организаций: - перевод 73,75 ставок кочегаров и операторов котельных на временный период (отопительный сезон) в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»; - перевод 3,5 ставок кочегаров (операторов котельных) и 1,75 ставки инженеров по обслуживанию котельных на постоянной основе в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». | С 01.10.2015 С 01.01.2016 | Управление образования администрации района, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района», руководители образовательных организаций |
| 3.3. | Организация хозяйственной деятельности, комплексное обслуживание зданий и территории образовательных организаций района: - перевод 13 ставок заведующих хозяйством в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»; - перевод 19,25 ставок рабочего персонала в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района»; - перевод 32,75 ставок рабочих и машинистов по стирке белья, делопроизводителей, гардеробщиков, кастелянш в МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района». | С 01.01.2016 | Управление образования администрации района, МКУ «Центр обеспечения деятельности ОУ района», руководители образовательных организаций |

* - организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению мероприятий Плана по согласованию.