АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2015											№ 877

О районном Празднике русского напитка

В целях сохранения и развития народных традиций Гусь-Хрустального района и на основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

постановляет:

1. Провести 29 августа 2015 года на картодроме д. Семеновка районный Праздник русского напитка.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению районного Праздника русского напитка (приложение 1).

3. Утвердить план подготовки и проведения районного Праздника русского напитка (приложение 2).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований (поселений) района организовать участие делегаций в районном Празднике русского напитка.

5. Финансовому управлению администрации района обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением районного Праздника русского напитка, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального района в рамках программы «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2014-2016 годы» согласно смете расходов (приложение 3).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальной политике.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете «Гусевские вести» и размещению на официальном сайте администрации Гусь-Хрустального района.

Глава района								    А.В. Кабенкин

Приложение 1

к постановлению администрации района

от 10.08.2015 № 877

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

районного Праздника русского напитка

| Демина О.В. | – | заместитель главы района по социальной политике, председатель оргкомитета |
| --- | --- | --- |
| Буянова Г.А. | – | заведующий отделом по культуре, физкультуре и спорту, молодежной и социальной политике администрации района, заместитель председателя оргкомитета |
| Петухова Ю.С. |  | заведующий отделом по работе с молодежью МБУК «Районный методический Центр», секретарь оргкомитета (по согласованию) |
| Члены оргкомитета |
| Ахмерова Л.В. | – | заместитель главы района, начальник финансового управления |
| Борзенко Д.Ю. | – | начальник управления образования администрации района |
| Панин Н.Е. | – | начальник ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный» (по согласованию) |
| Рябов С.В. | – | директор МКУ «Служба единого заказчика» (по согласованию) |
| Сазанов Д.В. | – | начальник ОГИБДД ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный» (по согласованию) |
| Серёгин А.В. | – | начальник ФГКУ «5 ОФПС по Владимирской области» (по согласованию) |
| Скворцов Е.А. | – | начальник МКУ «Управление по вопросам развития промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства» (по согласованию) |
| Соколов А.Н. | – | первый заместитель главы района по строительству и развитию инфраструктуры |
| Трынков Р.В. | – | начальник МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию) |
| Яковлева Е.В. | – | заместитель главы района, управделами |

Приложение 2

к постановлению администрации района

от 10.08.2015 № 877

ПЛАН

подготовки и проведения районного Праздника русского напитка

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка сценария | 04.08.2015 | Буянова Г.А. |
| 2. | Работа с МЦКО для участия в празднике | Весь период | Буянова Г.А. |
| 3. | Благоустройство территории для проведения праздника | до 13.08.2015 | Соколов А.Н., Трынков Р.В. |
| 4. | Изготовление рекламной продукции (афиши). Информирование о празднике через СМИ (газета, радио, телевидение, официальный сайт района) | 17.08.2015 | Буянова Г.А. |
| 5. | Организация приглашения участников и гостей праздника | 19.08.2015 | Яковлева Е.В. |
| 6. | Приобретение призов | 21.08.2014 | Буянова Г.А. |
| 7. | Оформление площадок | 27.08.2015 | Буянова Г.А. |
| 8. | Музыкальное оформление праздника | 29.08.2015 | Буянова Г.А. |
| 9. | Организация и проведение спортивной программы | 29.08.2015 | Буянова Г.А. |
| 10. | Организация работы детской площадки | 29.08.2015 | Борзенко Д.Ю. |
| 11. | Техническое обеспечение праздника: - установка мусорных контейнеров; - обеспечение водой; - установка биотуалетов, генераторов | 29.08.2015 | Соколов А.Н. Трынков Р.В. |
| 12. | Организация праздничной торговли | 29.08.2014 | Скворцов Е.А. |
| 13. | Транспортное обеспечение участников и гостей праздника | 29.08.2014 | Соколов А.Н. |
| 14. | Обеспечение безопасности: - дежурство сотрудников ОГИБДД ММ ОМВД России «Гусь-Хрустальный» (по отдельному плану); - обеспечение охраны общественного порядка во время проведения праздника; - организация оказания первой медицинской помощи; - обеспечение пожарной безопасности | 29.08.2014 | Сазанов Д.В. Панин Н.Е. Демина О.В. Серёгин А.В. |
| 15. | Организация стоянки автотранспорта | 29.08.2014 | Рябов С.В. |

* лица, не являющиеся сотрудниками администрации, привлекаются к исполнению плана по согласованию.

Приложение 3

к постановлению администрации района

от 10.08.2015 № 877

СМЕТА РАСХОДОВ

на подготовку и проведение районного Праздника русского напитка

| № п/п | Наименование расходов | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение призов участникам конкурсов | 15,0 |
| 2. | Оформление и организация работы площадок | 17,8 |
| 3. | Изготовление печатной продукции (афиша - 50 штук) | 1,5 |
| 4. | Транспортные услуги (доставка и вывоз мобильных биотуалетов, вывоз реквизита) | 15,0 |
| 5. | Оплата творческим коллективам | 25,0 |
| 6. | Приобретение ГСМ для работы генераторов, тримера для покоса травы | 7,0 |
| 7. | Услуги по техническому сопровождению звукоусиливающей аппаратуры | 29,9 |
| 8. | Услуги ассенизационной машины со слесарем | 3,3 |
| 9. | Услуги по вывозу мусора | 9,9 |
| 10. | Услуги по покосу травы | 4,0 |
| 11. | Услуги по охране имущества | 1,6 |
|  | Итого: | 130,0 |