**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ**

**в 2020 году**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2020 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

В 2020 году в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район выполнялись мероприятия 25 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2020 года по состоянию на 1 января 2021 года составил 1476,9 млн. руб., из них:

- федеральный бюджет - 121,2 млн. руб.;

- областной бюджет - 657,8 млн. руб.;

- районный бюджет - 651,2 млн. руб.;

- внебюджетные источники - 46,7 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 1394,7 млн. руб., что составляет 94,4 % от необходимого объема средств на 2020 год. Из средств районного бюджета за 2020 год израсходовано 647,5 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2021 года 10 муниципальных программ получили софинансирование из областного бюджета на сумму 601,2 млн. рублей, 4 программы - из федерального бюджета на сумму - 117,8 млн. рублей. Из средств внебюджетных источников израсходовано 28,1 млн. рублей.

Реализация мероприятий с расходованием денежных средств 5 муниципальных программ в 2020 году не запланирована, поэтому денежные средства по этим программам не израсходованы.

В 2020 году реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующими данными:

1. Муниципальная программа **«Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»**: разработка ПСД по газификации ул. Нижняя п. Анопино - 350 тыс. руб.; строительство объекта «распределительный газопровод низкого давления ул. Лесная п.Уршельский - 421,1 тыс. руб.; проверка достоверности определения сметной стоимости объекта: «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Константиново» - 14 тыс. руб.; строительство объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Константиново» - 1334,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **100 %**.

2. Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2022 годы»**: проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Гусь-Хрустального района» - 30 тыс. руб.; организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих района по программам повышения квалификации - 10,4 тыс. руб.; организация диспансеризации муниципальных служащих - 188,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **100 %**.

3. Муниципальная программа **«Информационное общество (2014-2021 годы)»**: развитие официального сайта администрации района - 6,1 тыс. рублей; обеспечение юридической значимости документов при предоставлении муниципальных услуг - 41 тыс. руб., обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг - 192,3 тыс. рублей; модернизация парка компьютерного оборудования - 193,5 тыс. рублей; приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения - 40 тыс. руб.; организация защиты информационных систем персональных данных - 37,57 тыс. руб.; модернизация и поддержка сети передачи данных органов местного самоуправления - 5 тыс. руб.; развитие системы бесперебойного питания - 20 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **100 %**.

4. Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»**:

**Подпрограмма 1** «Создание условий для развития доходного потенциала муниципального образованияГусь-Хрустальный район».

В целях обеспечения устойчивости налоговой системы муниципального образования Гусь-Хрустальный район, развития бюджетных возможностей для выполнения государственных полномочий за 2020 год проведена работа:

- по управлению бюджетным процессом: путем проведения ежемесячного анализа по исполнению доходной части консолидированного бюджета района;

- по улучшению налогового администрирования путем установления главным администраторам (администраторам) доходов задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района;

- по рассмотрению вопросов легализации заработной платы наемным работникам и осуществлению контрольных мероприятий в отношении работодателей, выплачивающих зарплату ниже величины прожиточного минимума, а также по оценке погашения задолженности по налогам;

- по увеличению уровня собираемости налоговых платежей, зачисляемых в консолидированный бюджет района;

- по погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц проведено;

- по проведению ежеквартального мониторинга задолженности перед бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований (поселений) района по уплате налогов и иных обязательных платежей;

- по созданию эффективных методов управления муниципальной собственностью.

**Подпрограмма 3** «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований (поселений) района». В целях реализации подпрограммы:

Перечислено:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) района из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 72 850 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям;

- иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в сумме 65 297 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования в сумме 7 893,2 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района (реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации) в сумме 1 093,7 тыс. рублей.

В течение 2020 года производилось своевременное ежемесячное перечисление бюджетам муниципальных образований (поселений) района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе в виде авансовых платежей с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) района.

**Подпрограмма 4** «Управление муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район». Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по предоставленным муниципальным образованиям (поселениям) района из бюджета муниципального района бюджетным кредитам. Расходы на обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга и расходы по погашению долговых обязательств в текущем году отсутствуют.

**Подпрограмма 5** «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»: продлено информационно-техническое сопровождение программного комплекса по расчету заработной платы – 37,9 тыс. руб.; продлена лицензия на использование антивирусного ПО – 27,5 тыс. руб.; обеспечено получение сотрудниками электронных подписей и продлено использование аккаунта СБИС для сдачи отчетности – 7,4 тыс. руб.; производился текущий ремонт и модернизация парка компьютерной техники, а также закупка расходных материалов на 131804 руб;

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

5. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2022 годы»**:

**Подпрограмма «Наследие»**: организация библиотечного обслуживания населения - 25166,7 тыс. руб., сохранность и пополнение библиотечных фондов -819,8 тыс. руб., поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры - 50 тыс. руб., мероприятия про укреплению материально-технической базы МУК - 1096,8 тыс. руб.; создание модельных муниципальных библиотек (Федеральный проект «Культурная среда» НП «Культура» - 5000 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Искусство»**: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно - досуговых учреждений - 14279 тыс. руб., традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел - 478,5 тыс. руб., мероприятия по укреплению материально-технической базы МУК - 835,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Образование»**: организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства - 10459,7 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»**: материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры – 5188,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **86,6 %**.

6. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы»**:

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**: реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 508,9 тыс. рублей; расходы на мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 30 тыс. рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» - 4800,7 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»** - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Спортивная школа «Мещёра» - 6720,4 тыс. руб., участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях - 126,5 тыс. руб., приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние - 1004,1 тыс. руб., реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки - 334,8 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,9 %**.

7. Муниципальная программа **«Старшее поколение» на 2016-2022 годы**: расходы на организацию свободного времени и культурного проведения досуга граждан пожилого возраста - 135,9 тыс. руб., обеспечение информационного сопровождения мероприятий граждан пожилого возраста - 63,1 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98,1 %**.

8. Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019 годы»**: проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости – 73 тыс. рублей, приобретение оборудования, технических средств, комплектующих и компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, услуги нотариуса – 194,4 тыс. рублей, проведение технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении зданий, строений, помещений и объектов незавершенного строительства, проведение комплексных кадастровых работ - 556,7 тыс. руб., обслуживание программы «БАРС» - 63,3 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

9. Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»**: освещение автомобильной дороги «Подъезд к п. Якимец» - 58,5 тыс. руб.; освещение автомобильной дороги «Подъезд к д. Федотово» - 58,5 тыс. руб.; содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района – 32456,3 тыс. руб., текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе резерв на непредвиденные расходы - 4068,5 тыс. руб., проверка достоверности сметной стоимости объектов - 28 тыс. руб., оказание услуг по установке дорожных знаков и нанесению линий дорожных разметок - 283,8 тыс. руб., выполнение работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения автомобильных дорог - 3173,2 тыс. руб.; проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, а также их капитальных ремонт - 3777,9 тыс. руб., осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 48741,7 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **96,9 %**.

10. Муниципальная программа **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2021 годы»**: строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения - 41084,8 тыс. рублей; межбюджетные трансферты бюджета МО (поселений) - 5293,3 тыс. руб., строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Федеральный проект «Чистая вода» НП «Экология») - 939 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **52,6 %**.

11. Муниципальная программа **«Развитие образования Гусь-Хрустального района»**:

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»**: расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МДОУ - 80952,5 тыс. рублей; финансовое обеспечение мероприятий по организации полноценного и сбалансированного питания воспитанников МДОУ - 4254,3 тыс. рублей; обеспечение информационной открытости образовательных организаций района - 436,9 тыс. рублей; социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста - 465 тыс. рублей; приведение условий труда в соответствие с нормативами - 69,4 тыс. руб.; оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним - 724,2 тыс. руб., подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду - 4037,1 тыс. руб., финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции - 288,4 тыс. руб., компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования - 5690 тыс. рублей; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования – 3241,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 365928,5 тыс. руб.; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУДО «Центр дополнительного образования детей» - 11774,6 тыс. руб.; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МОУ - 125210 тыс. руб.; приведение условий труда в соответствие с государственными нормативами - 64,8 тыс. руб.; финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся МОУ - 8103,1 тыс. руб.; обеспечение информационной открытости образовательных организаций района - 1006,2 тыс. руб.; поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования - 6458,8 тыс. руб., грантовая поддержка организаций в сфере образования - 550 тыс. руб.; организация дистанционного образования детей-инвалидов - 43,3 тыс. руб., разработка ПСД для строительства объекта: «Общеобразовательная школа с дошкольными группами на 144 места в д. Вашутино» - 2396 тыс. руб., оснащение здания школы д.Купреево - 1047,5 тыс. руб.; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство - 6800,5 тыс. руб., приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся - 6624 тыс. руб., оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним - 609,2 тыс. руб., подготовка образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду - 14123,9 тыс. руб., финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией - 1733,5 тыс. руб., оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения - 404,9 тыс. руб., реализация дополнительных образовательных программ - 351,5 тыс. руб.; поддержка талантливой молодежи - 57,9 тыс. руб., предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам - 78,1 тыс. руб.; компенсация расходов за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям работников образования - 44,4 тыс. руб., компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам образования - 20043,1 тыс. руб., организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время - 506,1 тыс. руб.. проведение и участие в мероприятиях областного и местного значения - 47,4 тыс. руб., независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности организаций района - 9,1 тыс. руб., строительство здания школы в д.Купреево (реализация Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование») - 113734,6 тыс. руб., создание условий для занятий физической культурой и спортом («Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» - 3806,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций района»**: укрепление материально-технической базы образовательных организаций района для обеспечения комплексной безопасности обучающихся, воспитанников и работников во время трудовой и учебной деятельности - 4054,1 тыс. руб.; развитие инфраструктуры образовательных организаций района с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям - 27571,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**: организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1499,6 тыс. руб.; государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 31201,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»**: организация и осуществление деятельности по учебно-методическому, информационно-правовому и бухгалтерскому сопровождению деятельности муниципальных образовательных организаций – 114594 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **97,4 %**.

12. Муниципальная программа **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы»**: организация деятельности МКУ «Отдел по делам ГО ЧС и ОБ» - 8736,2 тыс. рублей; выполнение комплекса противопожарных мероприятий - 484,2 тыс. руб., обеспечение безопасности людей на водных объектах - 316,1 тыс. рублей, развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для ликвидации ЧС - 41 тыс. руб.; абонентская плата за пользование каналами связи VPN связи - 652,5 тыс. руб.; содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО - 2367,9 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98,2** **%**.

13. Муниципальная программа **«Развитие потенциала молодежи на территории Гусь-Хрустального района на 2016-2022 годы»**:

**Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому направлению, проживающих на территории Гусь-Хрустального района»**: расходы по поддержке студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому обучению – 54,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи на территории района»**: персональные стипендии администрации района «Надежда Хрустального края» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области культуры, образования, журналистики, спорта, развития детского и молодежного общественного движения – 37 тыс. руб., расходы на реализацию мероприятий по формированию патриотического воспитания молодежи - 70,8 тыс. руб., реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики - 15 тыс. руб.; строительство и оборудование спортивных площадок для занятия уличными видами спорта - 600 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,1 %**.

14. Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Гусь-Хрустального района на 2014-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»** обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности - 2750 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Гусь-Хрустального района»** реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей — 5484,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Гусь-Хрустального района»**: обеспечение жильем многодетных семей - 693 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

15. Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»**:

**Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»**: приобретение оборудования и инвентаря для работы в оздоровительных лагерях -20 тыс. руб., организация и проведение «Президентских спортивных игр» - 15 тыс. руб., проведение районных туристических слетов и экспедиций учащихся - 40 тыс. руб.; приобретение необходимого оборудования и инвентаря для творческих объединений - 20 тыс. руб.; создание и оборудование консультативных кабинетов для оказания социально-психологической помощи семьям - 20 тыс. руб., техническое оснащение и программное обеспечение публичных центров правовой информации на базе библиотек - 30 тыс. руб., организация подписки на периодические издания правовой тематики - 30 тыс. руб.; реализация мер по созданию народных дружин - 40 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»** изготовление информационно-справочных материалов по профилактике терроризма и экстремизма - 15 тыс. руб.; установка систем контроля доступа в образовательных организациях Гусь-Хрустального района - 400 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»**: приобретение литературы антинаркотической направленности, оформление подписки на издания по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ - 30 тыс. руб., укрепление материально-технической базы кабинетов психологов и социальных педагогов - 50 тыс. руб.; проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми по вопросам профилактики употребления ПАВ - 20 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

16. Муниципальная программа **«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2017-2020 годы»**: сопровождение программно технологического комплекса «СОТО» - 145 тыс. руб., приобретение лицензионного программного обеспечения - 22,2 тыс. руб.; расходы на обеспечение реализации программы - 70,7 тыс. руб., модернизация парка компьютерного оборудования - 15,1 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

17. Муниципальная программа **«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на 2018-2021 годы»**: выполнение работ по рекультивации свалки в г.Курлово - 10,12 тыс. руб., ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок, на территории района - 3103,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

18. Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе в 2013-2020 годах»**: проведение в ОУ конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского ДТТ - 25 тыс. руб.; изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов - 50 тыс. руб., проведение воспитательной работы в ОУ района по профилактике дорожного травматизма - 20 тыс. руб., проведение во время летних каникул профилактических мероприятий по предупреждению нарушений ПДД - 10 тыс. руб.; приобретение для образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге - 164 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

19. Муниципальная программа **«Эксплуатация гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д. Тименка Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»**: страхование ГТС - 23,2 тыс. руб.; текущий ремонт гидроузла на реке Гусь у д. Тименка - 72,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – 100 **%.**

20. Муниципальная программа **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы»**:устройство пандусов к общественным зданиям - 99,9 тыс. руб.; проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями - 30 тыс. руб.; организационно-методическое сопровождение мероприятий программы - 70,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения **– 100 %.**

Таким образом, по результатам реализации программ за 2020 год выполнение мероприятий 12 муниципальных программ составило 100 %, среднее значение выполнения мероприятий 7 муниципальных программ составило от 86,6 до 99,9 %. Выполнение мероприятий 1 муниципальной программы составило 52,6 %. Выполнение мероприятий 5 муниципальных программ с расходованием денежных средств в 2020 году не было запланировано.