## Приложение № 4 (2)
Предложения по строительству объектов газораспределительных систем, предлагаемых для финасирования ООО «Газпром межрегионгаз» в составе Программы развития газоснабжения и газификации Владимирской области
№п/п | Наименование газопровода | Давление, МПа | Диаметр, мм | Объем потребления, тыс.м3 в год | Объем потребления, м3 в час | Наименование населенного пункта | Обязательства ПАО "Газпром" | Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" | Обязательства Администрации (Правительства) региона
[7 empty] | Протяженность, км (газопровод-отвод и ГРС) | Протяженность, км (межпоселковая) | Протяженность, км (внутрипоселковая) | Домовладения (квартиры) |  |  |  |  | Котельные
[10 empty] | Всего в данном населенном пункте домовладений и квартир (шт.) | В том числе, планируются к газификации и войдут в План-график синхронизации (шт.) |  |  | Планируемый срок подготовки домовладений (квартир) к приему газа | Данные для плана-графика по коммунально-бытовым котельным, сельхоз и промышленным предприятиям
[11 empty] | Всего (шт.) | В том числе индивидуальные домовладения (шт.) | В том числе, квартиры (шт.) |  | Наименование и адрес котельной | Планируемое годовое потребление газа, тыс. м3/год | Планируемый срок завершения строительства (перевода)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| МО Гусь-Хрустальный район | [5 empty] | 0 |  | 147.4 | 3828 | 2498 | 2498 | 2498
1 | Газопровод межпоселковый п. Золотково – разъезд Золотковский – д. Икшево – д. Василево – д. Обдихово – д. Захарово Гусь-Хрустального района Владимирской области | <0,6 | 110 | 2267 | 1259.2 | разъезд Золотковский | 0 | 20 | 3.8 | 257 | 147 | 147 | 147 | 2022 | МБОУ «Золотковская ООШ», Золотковский р-д, ул. Дачная, д.2, | 65 | 2022
[15 empty] | Магазин, Золотковский р-д, ул. Советская, д.6 | 25 | 2022
[6 empty] | д. Икшево |  |  | 5.2 | 228 | 131 | 131 | 131 |  | СПК «Родник», д. Икшево | 70 | 2022
[6 empty] | д. Василево |  |  | 4.5 | 136 | 55 | 55 | 55 |  | МБОУ «Василёвская ООШ», д. Василево, д. 141 | 65 | 2022
[6 empty] | д. Обдихово |  |  | 1.8 | 55 | 12 | 12 | 12
[6 empty] | д. Захарово |  |  | 2.6 | 64 | 11 | 11 | 11
[6 empty] | д.Малинки |  |  | 2.7 | 25 | 17 | 17 | 17
| Итого по объекту 1 |  |  | 2267 | 1259.2 | 6 | 0 | 20 | 20.6 | 765 | 373 | 373 | 373 |  | 4 | 225
2 | Газопровод межпоселковый до с.Георгиево Гусь-Хрустального района Владимирской области | <0,6 | 110 | 398 | 220.9 | с.Георгиево | 0 | 3.02 | 4.2 | 107 | 85 | 85 | 85 | 2022 | Георгиевская Библиотека-филиал, с. Георгиево, ул. Школьная, 17 | 30 | 2022
[15 empty] | Георгиевский СК д. Георгиево, ул. Школьная, 17 | 65 | 2022
[15 empty] | ФАП (планируется) | 36 | 2022
| Итого по объекту 2 |  |  | 398 | 220.9 | 1 | 0 | 3.02 | 4.2 | 107 | 85 | 85 | 85 |  | 3 | 131
| Газопровод межпоселковый п. Красное Эхо - с. Дубасово - д. Большая Артемовка Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | с. Дубасово |  | 12.4 | 1.9 | 64 | 51 | 51 | 51 | 2023
3 | [5 empty] | д. Большая Артемовка |  |  | 2.5 | 12 | 10 | 10 | 10
| Итого по объекту 3 |  |  |  |  | 2 |  | 12.4 | 4.4 | 76 | 61 | 61 | 61
4.. | Газопровод межпоселковый д. Давыдово- д. Семеновка- д. Губцево - д. Толстиково - д. Першково - д. Малая Артемовка - д. Федотово - с. Вешки - д. Никулино Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Давыдово |  | 22.6 | 2.4 | 43 | 22 | 22 | 22 | 2022 |  |  | 2022
[6 empty] | д. Семеновка |  |  | 3.2 | 207 | 180 | 180 | 180 |  | школа | 50
[6 empty] | с. Губцево |  |  | 2.8 | 65 | 39 | 39 | 39 |  | храм | 15
[6 empty] | д. Толстиково |  |  | 2 | 51 | 38 | 38 | 38
[6 empty] | д. Першково |  |  | 2.5 | 63 | 43 | 43 | 43
[6 empty] | д. Малая Артемовка |  |  | 1.8 | 42 | 28 | 28 | 28
[6 empty] | д. Федотово |  |  | 2.4 | 80 | 45 | 45 | 45
[6 empty] | с. Вешки |  |  | 3 | 85 | 70 | 70 | 70 |  | храм | 12
[6 empty] | д. Никулино |  |  | 3.2 | 140 | 140 | 140 | 140 |  | клуб | 20
| Итого по объекту 4 |  |  |  |  | 9 |  | 22.6 | 23.3 | 776 | 605 | 605 | 605
5 | Газопровод межпоселковый ГРС Уляхино - Фомино - Пархино 2-е - Новомальцево Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Фомино |  | 3 | 3 | 43 | 34 | 34 | 34 | 2022 |  |  | 2022
[6 empty] | д. Парахино 2 |  |  | 5.4 | 94 | 75 | 75 | 75 |  | школа
[6 empty] | д. Ново-Мальцево |  |  | 2 | 26 | 18 | 18 | 18
| Итого по объекту 5 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 10.4 | 163 | 127 | 127 | 127
6 | Газопровод межпоселковый ГРС Нармуч - Труфаново - Аббакумовское - Заболотье - Савинская - с.Эрлекс - д. Острова Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Труфаново |  | 30.5 | 2.6 | 77 | 45 | 45 | 45 | 2025 |  |  | 2025
[6 empty] | д. Аббакумово |  |  | 1.2 | 56 | 41 | 41 | 41 |  | ДК | 20
[6 empty] | д. Заболотье |  |  | 1.4 | 70 | 59 | 59 | 59
[6 empty] | д. Савинская |  |  | 2 | 29 | 17 | 17 | 17
[6 empty] | д. Острова |  |  | 1.1 | 18 | 13 | 13 | 13
| Итого по объекту 6 |  |  |  |  | 5 |  | 30.5 | 6.3 | 221 | 158 | 158 | 158
7 | Газопровод межпоселковый ГРС Перово - д. Часлицы - с. Палищи - д. Спудни - д. Мокрое - д. Шевертни - д. Орлово - п. Ильичево - д. Кузьмино - д. Будевичи - д.Демидово - д. Тальново - д. Аристово - д. Тюрьвищи - д. Овинцы -д. Старково Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Часлицы |  | 40.5 | 2.2 | 60 | 19 | 19 | 19 | 2025 |  |  | 2025
[6 empty] | с. Палищи |  |  | 1.7 | 28 | 12 | 12 | 12
[6 empty] | д. Спудни |  |  | 2.6 | 53 | 21 | 21 | 21
[6 empty] | д. Мокрое |  |  | 3 | 101 | 46 | 46 | 46 |  | ФАП, здание администрации | 35
[6 empty] | д. Шевертни |  |  | 2.6 | 97 | 40 | 40 | 40
[6 empty] | д. Орлово |  |  | 2 | 56 | 20 | 20 | 20
[6 empty] | д. Ильичево |  |  | 5.4 | 143 | 58 | 58 | 58
[6 empty] | д. Кузьмино |  |  | 2 | 24 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | д. Будевичи |  |  | 0.8 | 11 | 7 | 7 | 7
[6 empty] | д.Демидово |  |  | 8.2 | 225 | 116 | 116 | 116 |  | школа, д/сад, ФАП, ДК | 65
[6 empty] | д. Тальново |  |  | 3.6 | 42 | 34 | 34 | 34
[6 empty] | д. Аристово |  |  | 1.3 | 21 | 17 | 17 | 17
[6 empty] | д. Тюрьвищи |  |  | 4 | 34 | 27 | 27 | 27
[6 empty] | д. Старково |  |  | 3 | 28 | 22 | 22 | 22
[6 empty] | д. Овинцы |  |  | 2.6 | 23 | 18 | 18 | 18
| Итого по объекту 7 |  |  |  |  | 15 |  | 40.5 | 45 | 946 | 472 | 472 | 472
8 | Газопровод межпоселковый д. Старково - д. Рязаново - д. Бобры - д. Евсино- д. Бутылки - д. Нарма Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Рязаново |  | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2025 |  |  | 2025
[6 empty] | д. Бобры |  |  | 1.7 | 3 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | д. Евсино |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | д. Бутылки |  |  | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1
[6 empty] | д. Нарма |  |  | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1
| Итого по объекту 8 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5.5 | 10 | 7 | 7 | 7
9 | Газопровод межпоселковый ГРС Красное Эхо - д. Побойки - д. Моругино - д. Потаповская - д. - д. Неклюдово - д. Гаврино - п. Иванищи Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Побойки |  | 23 | 1.8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2024 |  |  | 2024
[6 empty] | д. Моругино |  |  | 2.1 | 19 | 15 | 15 | 15
[6 empty] | д. Потаповская |  |  | 1.6 | 16 | 11 | 11 | 11
[6 empty] | д. Неклюдово |  |  | 5 | 84 | 65 | 65 | 65 |  | школа, ФАП, здание администрации | 25
[6 empty] | д. Гаврино |  |  | 2 | 23 | 17 | 17 | 17
| Итого по объекту 9 |  |  |  |  | 5 |  | 23 | 12.5 | 151 | 115 | 115 | 115
10 | Газопровод межпоселковый ГРС Вековка - д. Окатово Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Окатово |  | 6 | 4 | 50 | 40 | 40 | 40 | 2023 | ФАП | 12 | 2023
| Итого по объекту 10 |  |  |  |  | 1 |  | 6 | 4 | 50 | 40 | 40 | 40
11 | Газопровод межпоселковый ГРС Тихоново - п. Тасинский - Тасинский Бор Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | п. Тасинский |  | 17.5 | 2.8 | 243 | 190 | 190 | 190 | 2025 |  |  | 2025
[6 empty] | п. Тасинский Бор |  |  | 2.5 | 229 | 180 | 180 | 180 |  | д/сад | 25
| Итого по объекту 11 |  |  |  |  | 2 |  | 17.5 | 5.3 | 472 | 370 | 370 | 370
12 | Газопровод межпоселковый ГРС п. Анопино - д. Жары - д. Арсамаки Гусь-Хрустального района Владимирской области |  |  |  |  | д. Жары |  | 5 | 2 | 14 | 11 | 11 | 11 | 2024 |  |  | 2024
[6 empty] | д. Арсамаки |  |  | 1.9 | 15 | 12 | 12 | 12
| Итого по объекту 12 |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 3.9 | 29 | 23 | 23 | 23
13 | Газопровод высокого давления, ПРГ, для газоснабжения жилых домов д. Константиново |  |  |  |  | д. Константи- ново |  | 6.18 | 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 2020 |  |  | 2020
Распределительный газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов д. Константиново
| Итого по объекту 13 |  |  |  |  | 1 |  | 6.18 | 2 | 62 | 62 | 62 | 62
| Первый зам.главы администрации района | [6 empty] | В.Н. Жарков