## Лист1
Выполнение целевых показателей национального проекта «Культура» в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) в 2021 году
№ п/п НП | Наименова-ние националь-ного проекта | № п/п МП | Наименование федерального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальноой программы | Перечень мероприятий на 2021 год согласно соглашению с администрацией Владимирской области | Срок реализации по соглашению | % выполнения по мероприятиям | Финансирования, тыс.руб. 2021 год |  |  | Целевые показатели на 2021 год по региональным проектам и муниципальным программам | [5 empty] | Коммен-тарии
[9 empty] | План | Факт | % исполь-зования бюджета | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое (начальное значение) | План | Факт | % выпо-лнения показа-теля
2 | "Культура" | 2 | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") | «Культурная среда» | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2023 годы» | Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения | До 31.12.2021 | 100% | 5597 | 5597 | 100 | Региональный проект
[12 empty] | 1. Количество организаций культуры, получивших со-временное оборудование | единица | 2 | 3 | 3 | 100 | Выполнено в полном объеме
Муниципальная программа
[12 empty] | 2. Увеличение числа посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств | единица | 100 | 102 | 102 | 100 | Выполнено в полном объеме
2 | "Культура" | 2 | Создание условий для реализации творческого потенциала нации | «Творческие люди» | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2023 годы» | Государственная поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры | 2021-12-31 | 100% | 0.1 | 0.1 | 100 | Региональный проект
[12 empty] | 1. Количество поддержанных творческих инициатив | единица | 0 | 2 | 2 | 100 | Выполнено в полном объеме
Муниципальная программа
[12 empty] | 2. Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка | единица | 0 | 2 | 2 | 100 | Выполнено в полном объеме