## Лист1
Выполнение целевых показателей национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни» в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) в 2021 году
№ п/п НП | Наименова-ние националь-ного проекта | № п/п МП | Наименование федерального проекта | Наименование регионального проекта | Наименование муниципальноой программы | Перечень мероприятий на 2021 год согласно соглашению с администрацией Владимирской области | Срок реализации по соглашению | % выполнения по мероприятиям | Финансирования, тыс.руб. 2021 год |  |  | Целевые показатели на 2020 год по региональным проектам и муниципальным программам | [5 empty] | Коммен-тарии
[9 empty] | План | Факт | % исполь-зования бюджета | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое (начальное значение) | План | Факт | % выпо-лнения показа-теля
1 | "Демография" | 1 | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. (Спорт-норма жизни) | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы» | 1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние: приобретено спортивное оборудование и инвентарь для нужд МБУ "СШ "Мещёра" на сумму 2088,7 тыс. руб. 2. Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки: реализованы программы спортивной подготовки на базе МБУ "СШ "Мещёра" на сумму 689,7 тыс. руб. 3. Содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом: муниципальным образованиям района предоставлены иные межбюджетные трансферты на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физичесчкой культурой и спортом на сумму 3804,8 тыс. руб.; на содержание МБУ "СШ "Мещёра" предоставлена субсидия на 2390,0 тыс. руб. | До 25.12.2021 | 100% | 1238.9 | 1238.9 | 100 | Региональный проект
[12 empty] | 1. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме
[12 empty] | 2. Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта | человек | 3 | 3 | 4 | 133 | Перевыполнено на 33 %
Муниципальная программа
[12 empty] | 3. Доля граждан района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | процент | 40.1 | 45.5 | 46.7 | 102.6 | Перевыполнено на 2,6 %