**Аналитическая записка**

 **к отчету о реализации муниципальных программ**

**в 2018 году**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2018 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

В 2018 году в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район реализовывались 26 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2018 года по состоянию на 1 января 2019 года составляет 1399,9 млн. руб., из них:

- федеральный бюджет — 131,7 млн. руб.;

- областной бюджет — 591,2 млн. руб.;

- районный бюджет — 647,8 млн. руб.;

- бюджеты муниципальных образований района – 0,3 млн. руб.;

- внебюджетные источники — 29 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 1294,9 руб., что составляет 92,5 % от необходимого объема средств на 2018 год. Из средств бюджета района израсходовано 632 млн. рублей.

В 2018 году 10 муниципальных программ получили софинансирование из областного бюджета на сумму 544,6 млн. руб., 5 программ - из федерального бюджета на сумму 92,9 млн. рублей. Из средств внебюджетных источников израсходовано 25 млн. рублей.

Реализация мероприятий 5 муниципальных программ в 2018 году не запланирована, поэтому денежные средства по этим программам не израсходованы.

В 2018 году реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующими данными:

1. Муниципальная программа **«Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2020 годы»**: комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры — 6943,7 тыс. руб.; строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Толстиково» - 24591,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **83,1 %**.

2. Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2019 годы»**: проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Гусь-Хрустального района» — 20 тыс. руб.; организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих района по программам повышения квалификации — 38 тыс. руб.; расходы на организацию диспансеризации муниципальных служащих администрации района — 188 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

3. Муниципальная программа **«Информационное общество (2014-2020 годы)»**: развитие официального сайта администрации района – 8,3 тыс. рублей; обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг – 203,2 тыс. рублей; модернизация парка компьютерного оборудования – 142,9 тыс. рублей; обеспечение юридической значимости документов при предоставлении муниципальных услуг — 31,6 тыс. рублей; приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения — 49,3 тыс. руб.; организация защиты информационных систем персональных данных — 75,8 тыс. руб.; модернизация и поддержка сети передачи данных ОМС — 5 тыс. руб.; развитие системы бесперебойного питания — 15 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – 100 **%**.

4. Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»:**

**Подпрограмма 1** «Создание условий для развития доходного потенциала муниципального образованияГусь-Хрустальный район».

1. В целях обеспечения устойчивости налоговой системы муниципального образования Гусь-Хрустальный район, развития бюджетных возможностей для выполнения государственных полномочий за 2018 год проведена работа:
	1. - по управлению бюджетным процессом путем проведения ежемесячного анализа по исполнению доходной части консолидированного бюджета района,

- по улучшению налогового администрирования путем установления главным администраторам (администраторам) доходов задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района.

- по рассмотрению вопросов легализации заработной платы наемным работникам и осуществлению контрольных мероприятий в отношении работодателей, выплачивающих зарплату ниже величины прожиточного минимума, а также по оценке погашения задолженности по единому налогу на вмененный доход, УСНО, налогу на доходы физических лиц, арендной плате за земельные участки, местным налогам:

123 заседания Координационного совета, в том числе 43 выездных - в муниципальные образования по вопросам:

- легализации заработной платы наемных работников и осуществление контрольных мероприятий в отношении работодателей, выплачивающих зарплату ниже величины прожиточного минимума (средней по отрасли). Было приглашено - 13 налогоплательщиков, приняли участие - 3.

- погашения задолженности по налоговым, неналоговым и другим обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. Было приглашено – 1657 налогоплательщиков (из них: юридических лиц – 18, физических лиц – 1639). Приняли участие: 497 налогоплательщиков (из них: юридических лиц – 2, физических лиц – 495).

- по вопросу оформления земельных участков и объектов недвижимости. Было приглашено – 658 налогоплательщиков (физические лица). Приняли участие: 415 налогоплательщиков (физические лица).

- по вопросу устранения разногласий в отношении площади и кадастровой стоимости земельного участка. Было приглашено и приняли участие – 1 налогоплательщик (юридическое лицо).

 Результат заседаний:

 1. Из 3 руководителей организаций (ИП) принявших участие: 1 – принял решение о повышении заработной платы 7 наемным работникам с 01.06.2018г.

 2. Обеспечение собираемости доходов и сокращение задолженности по налоговым, неналоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации на сумму 1 614 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального района – 355 тыс. руб.; в бюджеты поселений – 385 тыс. руб.; в бюджеты других уровней – 874 тыс. рублей.

3. Проведение разъяснительной работы с владельцами земельных участков и объектов недвижимости в целях побуждения их к регистрации прав собственности.

- по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины: 119 рейдов в форме подворовых обходов налогоплательщиков, имеющих обязательства по уплате налогов. Выписано квитанции на сумму 7 701 тыс. рублей. В бюджетную систему РФ поступило 2001 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального района – 67 тыс. руб., в бюджеты поселений – 837 тыс. руб., в бюджеты других уровней – 1 097 тыс. рублей.

- по увеличению уровня собираемости налоговых платежей, зачисляемых в консолидированный бюджет района путем разработки и реализации мероприятий («дорожные карты»):

а) в рамках муниципального земельного контроля, комитетом по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района за 2018 год проведено 289 проверок.

б) по выявлению земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учет: за 2018 год проведено 103 мероприятия по обходу 2696 личных хозяйств.

в) по организации работы по сверке земельных участков, уточнению и дополнению сведений о земельных участках и их правообладателях, а также предоставлению уточненных данных в налоговые органы и органы кадастра для исчисления земельного налога .

г) по выявлению вновь возведенных (реконструированных) объектов, принадлежащих физическим лицам, и не учтенных в органах БТИ и Росреестра проведено 74 мероприятия.

д) по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц в рамках мероприятий:

- декларационной кампании за 2018 год органами местного самоуправления совместно с налоговыми органами проведено 14 выездных приемов граждан по вопросу оказания практической помощи в заполнении и сдачи декларации по форме 3-НДФЛ; вручено 1 066 уведомлений, принято более 200 налоговых деклараций. По результатам работы дополнительно мобилизовано в бюджетную систему РФ 256 тыс. руб.;

- по погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц проведено 2 заседания Координационного совета. Приняли участие: 7 налогоплательщиков, в бюджетную систему РФ поступило 137 тыс. рублей.

е) по проведению индивидуальной работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам, зачисляемым в бюджеты разных уровней: по средствам совместной работы с налоговой инспекцией проведена проверка на задолженность 229 налогоплательщиков. Результат: выписано и вручено: 62 квитанции на общую сумму 143,2 тыс. рублей.

- по проведению ежеквартального мониторинга задолженности перед бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований (поселений) района по уплате налогов и иных обязательных платежей.

 - по созданию эффективных методов управления муниципальной собственностью: путем организации учета плательщиков и платежей по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, КУМИГА администрации района проведена претензионно–исковая работа по взысканию задолженности. Результат: предъявлено 233 претензии на сумму 3 847 тыс. рублей, удовлетворено 166 претензий на сумму 3 076 тыс. рублей. Направлено в суд 17 исковых заявлений на общую сумму 1 512 тыс. рублей, удовлетворено 15 исков на сумму 1 480 тыс. рублей. Удовлетворены исковые требования о взыскании задолженности с ООО «Великодворские пески» в сумме 16 364 тыс. рублей (средства поступили в бюджет муниципального района 22.01.2018г.).

**Подпрограмма 3** «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований (поселений) района».

В целях реализации подпрограммы:

1. Перечислено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) района из районного фонда финансовой поддержки в сумме 71 697,0 тыс. рублей;

3. Перечислено иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в сумме 55 934,6 тыс. рублей.

В течение 2018 года производилось своевременное ежемесячное перечисление бюджетам муниципальных образований (поселений) района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе в виде авансовых платежей с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) района.

**Подпрограмма 4** «Управление муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район». В целях реализации подпрограммы:

1. Обеспечено отсутствие просроченной задолженности по предоставленным муниципальным образованиям (поселениям) района из бюджета муниципального района бюджетным кредитам;

2. Расходы на обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга составили 117,65 тыс. рублей.

3. Расходы по погашению долговых обязательств в текущем году составили 40000,0 тыс. рублей.

**Подпрограмма 5** «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»: автоматизация составления и сиполнения бюджетов, программно-целевого планирования бюджета муниципального района, обеспечение информационной безопасности и защиты данных — 300 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – 100 **%**.

5. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Наследие»**: организация библиотечного обслуживания населения — 24151,4 тыс. руб.; сохранность и пополнение библиотечных фондов — 970 тыс. руб.; реализация творческих проектов на селе в сфере культуры — 900 тыс. руб.; поддержка отрасли культуры на комплектование книжных фондов библиотек — 66,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Искусство»**: Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «Районный методический центр» - 5512,7 тыс. руб., традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел — 458,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Образование»**: организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства – 799,7 тыс. руб.; обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУДО «Детская музыкальная школа» п. Уршельский – 3628,9 тыс. рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУДО «Детская школа искусств» г.Курлово – 6889,8 тыс. руб., мероприятия по укреплению материально-технической базы МУК — 3828,7 тыс. руб.; приобретение музыкальных инструментов для ДШИ — 250 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»**: материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры – 4160,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей МО п. Красное Эхо услугами организаций культуры»**: строительство объекта «Центр культурного развития п.Красное Эхо» - 118260,5 тыс. руб.; проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности и охране труда — 67,6 тыс. руб.; организационное обеспечение подготовки и проведения праздничных мероприятий — 72 тыс. руб.; предоставление мер социальной поддержки педагогическим работника — 36,2 тыс. руб.; повышение оплаты труда работникам культуры — 530 тыс. руб.; расходы на обеспечение деятельности МКУК «Красноэховское централизованное клубное объединение» - 3632,6 тыс. руб.; мероприятия по укреплению материально-технической базы МУК — 797 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **92,8 %**.

6. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**: проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 517,2 тыс. рублей; поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 13,9 тыс. рублей; обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» - 5784,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Образование»** - организация предоставления дополнительного образования в области физической культуры и спорта – 7009,4 тыс. руб.; развитие инфраструктуры физической культуры и спорта — 5742,7 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,3** **%**.

7. Муниципальная программа **«Старшее поколение» на 2016-2020 годы»**: расходы на организацию свободного времени и культурного проведения досуга — 193,6 тыс. руб.; обеспечение информационного сопровождения мероприятий граждан пожилого возраста — 73,4 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100** **%**.

8. Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019 годы»**: проведение технической инвентаризации, кадастровых (в том числе в массовом порядке) работ в отношении зданий, строений, помещений и объектов незавершенного строительства, проведение комплексных кадастровых работ – 890 тыс. рублей; проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости – 101,1 тыс. рублей, приобретение оборудования, технических средств, комплектующих и компьютерной и оргтехнике, расходных материалов – 166,2 тыс. рублей, обслуживание программы «БАРС» - 115,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

9. Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2016-2018 годы»**: текущий ремонт муниципальных автомобильных дорог, в том числе резерв на непредвиденные расходы — 2092,9 тыс. руб.; выполнение работ на117,7 тыс. руб.; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения — 27571,2 тыс. руб.; содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района – 20111,4 тыс. руб.; оказание услуг по установке дорожных знаков и нанесению линий дорожных разметок — 191,6 тыс. руб.; выполнение работ на объекте «Строительство автомобильной дороги «Подьезд к д.Толстиково» - 14385,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,8 %**.

10. Муниципальная программа **«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2017-2020 годы»**: сопровождение программно технологического комплекса «СОТО» - 35 тыс. руб.; приобретение лицензионного программного обеспечения - 6,8 тыс. руб.; расходы на обеспечение кадастровой стоимости – 38,5 тыс. рублей, модернизация парка компьютерного оборудования - 11,4 тыс. руб., расходы на обеспечение реализации программы — 68 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

11. Муниципальная программа **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2014-2018 годы»**: капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения – 5805,8 тыс. рублей; техническое обслуживание и ремонт газопроводов — 74,6 тыс. руб.; выполнение проектной документации здания котельной МКОУ «Нечаевская ООШ» - 53 тыс. руб.; газификация здания котельной МКОУ «Нечаевская ООШ» - 118,4 тыс. руб.; модернизация котельной МКОУ Ильинская ООШ с переводом на газовое оборудование - 431,5 тыс. руб.; строительство здания котельной МКОУ «Нечаевская ООШ» - 1897,2 тыс. руб.; разработка проекта межевания и проекта планировки линейного объекта «Реконструкция тепловых сетей ст. Вековка» - 50 тыс. руб.;проведение достоверности сметной стоимости, проведение государственной экспертизы «Реконструкция тепловых сетей ст. Вековка» - 228,3 тыс. руб.; капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения — 202,1 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **87,9 %**.

12. Муниципальная программа **«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»**: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях – 69092,6 тыс. рублей; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МДОУ – 75976,3 тыс. рублей; финансовое обеспечение мероприятий по организации полноценного и сбалансированного питания воспитанников МДОУ – 7974,2 тыс. рублей; обеспечение информационной открытости образовательных организаций района — 1385,9 тыс. рублей; приведение медицинских кабинетов ОО района в соответствие с требованиями СанПин — 446 тыс. руб.; оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним — 664 тыс. руб.; приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда — 10,5 тыс. руб.; социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 510 тыс. рублей; компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования – 9612,3 тыс. рублей; предоставление мер социальной поддержки молодым специалистам — 104,2 тыс. руб.; компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования – 3535,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях – 255001,1 тыс. рублей; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУДО «Центр дополнительного образования детей» - 9492,1 тыс. рублей; расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МОУ – 110674 тыс. рублей; финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся МОУ – 16256,4 тыс. рублей; реализация мероприятий по подготовке учащихся к основам военной службы - 90,1 тыс. руб.; приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда — 65,6 тыс. руб.; организация дистанционного образования детей-инвалидов — 112,1 тыс. рублей; грантовая поддержка организаций в сфере образования - 200 тыс. руб.; обеспечение информационной открытости образовательных организаций района — 860,9 тыс. рублей; поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования — 13438,1 тыс. рублей, предоставление мер социальной поддержки работникам образования — 18717,1 тыс. руб.; выполнение проектных работ по объекту школа д.Купреево - 20 тыс. руб.; приведение медицинских кабинетов ОО в соответствие с требованиями СанПин — 154,3 тыс. руб.; оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним - 356 тыс. руб.; грантовая поддержка организаций в сфере образования - 50 тыс. руб.; поддержка талантливой молодежи - 78,6 тыс. руб.; создание в ОО условий для занятий физической культурой и спортом — 855,7 тыс. руб.; расходы на проведение и участие в мероприятиях областного и местного значения — 321,5 тыс. руб.; приобретение транспортных средств для подвоза учащихся - 7110,7 тыс. руб.; оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения - 404,8 тыс. руб.; организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время - 468,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций района»**: обеспечение безопасности пребывания детей и взрослых в МОО – 53490,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**: организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1341,4 тыс. рублей; содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 19798,7 тыс. руб.; предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — 24236,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»**: организация и осуществление деятельности по учебно-методическому, информационно-правовому и бухгалтерскому сопровождению деятельности муниципальных образовательных организаций – 99874,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения –  **%**.

13. Муниципальная программа **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Гусь-Хрустального района на 2014-2018 годы»**: организация деятельности МКУ «Отдел по делам ГО ЧС и ОБ» - 7852,2 тыс. рублей; проведение месячников безопасности – 23,5 тыс. рублей; выполнение комплекса противопожарных мероприятий (мониторинг территорий) — 282,9 тыс. рублей, развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для ликвидации ЧС и систем обеспечения безопасности людей на водных объектах — 84,2 тыс. руб.; подключение каналов связи с ДДС экстренных оперативных служб — 459,2 тыс. руб.; абонентская плата за пользование каналами связи — 495,9 тыс. руб.; изготовление обучающего и информационного материала, памяток пожарной безопасности — 35,8 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98,1 %**.

14. Муниципальная программа **«Развитие потенциала молодежи на территории Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому направлению, проживающих на территории Гусь-Хрустального района»**: расходы по поддержке студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому обучению – 94,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи на территории района»**: персональные стипендии администрации района «Надежда Хрустального края» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области культуры, образования, журналистики, спорта, развития детского и молодежного общественного движения – 27 тыс. рублей; реализация мероприятий по формированию патриотического воспитания молодежи, по повышению общественной активности молодых граждан, по развитию молодежного и детского общественного движения, по формированию информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи района – 238,1 тыс. руб.; реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политике — 174,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,9 %**.

15. Муниципальная программа **«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2015-2018 годы»**: приобретение литературы антинаркотической направленности, организация подписки на периодические издания по ЗОЖ — 25 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы МБОУ Анопинской СОШ, МКОУ Курловской СОШ № 1, МКОУ Добрятинской СОШ (приобретение оборудования для кабинета педагога-психолога) — 50 тыс. руб.; проведение танцевального марафона «Сделай шаг навстречу жизни» - 20 тыс. руб.; проведение обучающих семинаров — 10 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

16. Муниципальная программа **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы»**: устройство пандусов к общественным зданиям — 305,1 тыс. руб.; проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями — 31 тыс. руб.; организационно-методическое сопровождение мероприятий программы — 10 тыс. руб.; мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы» - 842,1 тыс. руб.; текущий ремонт объектов социальной инфраструктуры — 119,3 тыс. руб.; проведение мероприятий по созданию в ДОО условий для получения детьми-инвалидами качественного образования — 1535,7 тыс. руб.; рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,9 %**.

17. Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Гусь-Хрустального района на 2014-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»**: обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности – 933,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Гусь-Хрустального района»**: мероприятия по обеспечению жильем молодых семей – 6019,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Гусь-Хрустального района, установленных законодательством»:** предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области — 277,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Гусь-Хрустального района»**: обеспечение жильем многодетных семей — 1386 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

18. Муниципальная программа **«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на 2016-2018 годы»**: приобретение оборудования и инвентаря для работы лагерей труда и отдыха, организуемых на базе школ для подростков категории «группы риска» - 15 тыс. руб.; создание творческих объединений технической направленности на базе школ — 20 тыс. руб.; техническое оснащение и программное обеспечение ПЦПИ на базе библиотек района — 50 тыс. руб.; развитие сети ПЦПИ, обновление фондов юридической литературы — 30 тыс. руб.; организация подписки на периодические издания правовой тематики — 30 тыс. руб.; организация и проведение «Президентских спортивных игр» - 10 тыс. руб.; проведение районного туристического слета «Удача» Спорт» Здоровье» - 15 тыс. руб.; создание и оборудование консультативных пунктов для семей — 20 тыс. руб.; проведение районного смотра конкурса среди библиотек района «В библиотеку за правом» - 10 тыс. руб.; субсидии на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма — 95 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы МБОУ ДОД «Центр ДО детей» - 5 тыс. руб.; реализация мер по созданию народных дружин — 40 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

19. Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе в 2013-2020 годах»:** проведение в ОУ района конкурса «Безопасное колесо» - 20 тыс. руб.; изготовление и распространение светоотражающих приспособлений для детей — 40 тыс. руб.; проведение воспитательной работы в ОУ района по ПДТ — 25 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

20. Муниципальная программа **«Эксплуатация гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д. Тименка Гусь-Хрустального района на 2016-2018 годы»:** страхование гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района — 23,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

21. Муниципальная программа **«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2020 годы»:** проведение молодежного форума «Твой формат» - 97,1 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **65,8 %**.