**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ**

**за 2019 год**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2019 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

В 2019 году в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район реализовывались 25 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2019 года по состоянию на 1 января 2020 года составляет 1364,7 млн. руб., из них:

- федеральный бюджет - 77,2 млн. руб.;

- областной бюджет - 611 млн. руб.;

- районный бюджет - 629,5 млн. руб.;

- внебюджетные источники - 46,8 млн. руб;

- бюджеты муниципальных образований района - 0,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 1357,9 млн. руб., что составляет 99,5 % от необходимого объема средств на 2019 год. Из средств районного бюджета израсходовано 628,4 млн. рублей.

По итогам 2019 года 8 муниципальных программ получили софинансирование из областного бюджета на сумму 609,4 млн. рублей, 4 программы - из федерального бюджета на сумму - 77,2 млн. рублей. Из средств внебюджетных источников израсходовано 42,8 млн. рублей.

Реализация мероприятий с расходованием денежных средств 4 муниципальных программ в 2019 году не запланирована, поэтому денежные средства по этим программам не израсходованы.

В 2019 году реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующим образом:

1. Муниципальная программа **«Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2020 годы»**: комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - 4094,7 тыс. руб.; мероприятия, направленные на профилактику и ликвидацию последствий заболеваний животных и растений - 99 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **99,7 %**.

2. Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2022 годы»**: проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Гусь-Хрустального района» - 30 тыс. руб., организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих района по программам повышения квалификации - 5,8 тыс. руб., организация диспансеризации муниципальных служащих - 173 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **100 %**.

3. Муниципальная программа **«Информационное общество (2014-2021 годы)»**: развитие официального сайта администрации района - 6 тыс. рублей; обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг – 192,1 тыс. рублей; модернизация парка компьютерного оборудования - 246,9 тыс. рублей; обеспечение юридической значимости документов при предоставлении муниципальных услуг - 36,4 тыс. руб.; приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения - 35 тыс. руб.; приобретение лицензионного программного обеспечения в сфере бухгалтерского учета - 9,1 тыс. руб., организация защиты информационных систем персональных данных - 38 тыс. руб., развитие системы бесперебойного питания - 15 тыс. руб.; модернизация и поддержка сети передачи данных ОМС - 5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения — **100 %**.

4. Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»**:

**Подпрограмма 1** «Создание условий для развития доходного потенциала муниципального образованияГусь-Хрустальный район».

В целях обеспечения устойчивости налоговой системы муниципального образования Гусь-Хрустальный район, развития бюджетных возможностей для выполнения государственных полномочий за 2019 год проведена работа:

- по управлению бюджетным процессом путем проведения ежемесячного анализа по исполнению доходной части консолидированного бюджета района,

- по улучшению налогового администрирования путем установления главным администраторам (администраторам) доходов задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района.

- по рассмотрению вопросов легализации заработной платы наемным работникам и осуществлению контрольных мероприятий в отношении работодателей, выплачивающих зарплату ниже величины прожиточного минимума, а также по оценке погашения задолженности по: единому налогу на вмененный доход; налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших упрощенную систему налогообложения; налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения; налогу на доходы физических лиц; арендной плате за земельные участки; местным налогам:

Результат:

Обеспечение собираемости доходов и сокращение задолженности по налоговым, неналоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации на сумму 724 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального района – 120 тыс. рублей, в бюджеты поселений – 228 тыс. рублей, в бюджеты других уровней – 376 тыс. рублей.

Проведение разъяснительной работы с владельцами земельных участков и объектов недвижимости в целях побуждения их к регистрации прав собственности. В течение 2019 года зарегистрировали право собственности на 356 ЗУ и 225 ОН.

- по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины: 138 рейдов в форме подворовых обходов налогоплательщиков, имеющих обязательства по уплате налогов. Выписано и вручено 7995 квитанций на сумму 6416 тыс. рублей. Результат: в бюджетную систему РФ поступило 1 843 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального района – 565 тыс. рублей, в бюджеты поселений – 543 тыс. рублей, в бюджеты других уровней – 735 тыс. рублей.

-по увеличению уровня собираемости налоговых платежей, зачисляемых в консолидированный бюджет района: путем разработки и реализации мероприятий («дорожные карты»):

а) в рамках муниципального земельного контроля, комитетом по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре администрации района - 281 проверка, в результате которых выявлено 110 нарушений; составлено 99 актов на земельные участки без правоустанавливающих документов; 8 актов – за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 3 – не по целевому назначению; привлечено к административной ответственности – 43 человека, наложены штрафы на сумму 290 тыс. рублей.

б) по выявлению земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты.

в) по организации работы по сверке земельных участков, уточнению и дополнению сведений о земельных участках и их правообладателях, а также предоставлению уточненных данных в налоговые органы и органы кадастра для исчисления земельного налога:

г) по выявлению вновь возведенных (реконструированных) объектов, принадлежащих физическим лицам, и не учтенных в органах БТИ и Росреестра 48 мероприятий, в том числе: в форме подворовых обходов - 22, в виде комиссий по работе с правообладателями, уклоняющимися от регистрации прав –26.

Результат: выявлено 52 вновь возведенных (реконструированных) объекта ориентировочной стоимостью 25 132 тыс. рублей; по всем объектам недвижимости собственникам даны рекомендации по регистрации прав в установленном порядке; зарегистрированы права на 80 (ранее выявленные) объектов недвижимости.

Справочно: по состоянию на 01.01.2020 – выявлено 351 ОН, зарегистрировали права на 192 (ранее выявленные) ОН.

д) по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц на территории Гусь-Хрустального района Владимирской области в рамках мероприятий:

- декларационной кампании органами местного самоуправления совместно с налоговыми органами проведено 14 выездных приемов граждан по вопросу оказания практической помощи в заполнении и сдачи декларации по форме 3-НДФЛ; вручено 924 уведомления, приняты декларации от 186 человек;

- по погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц проведено: 10 заседаний Координационного совета, в том числе 2 заседания Координационного совета, созданного при администрации Гусь-Хрустального района. Было приглашено – 47 налогоплательщиков (юридические лица – 5, физические лица - 42). Приняли участие: 13 налогоплательщиков (юридические лица – 5, физические лица - 8). Результат заседания: в бюджетную систему РФ поступило 26 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального района – 12 тыс. руб., в бюджеты поселений – 2 тыс. рублей, в бюджеты других уровней – 12 тыс. рублей; 8 рейдов в форме подворовых обходов налогоплательщиков, имеющих обязательства по уплате налога на доходы физических лиц на территории муниципального образования Гусь – Хрустальный район. Выписано и вручено 83 квитанции 53 налогоплательщикам на сумму 116 тыс. рублей. Результат: в бюджетную систему РФ поступило 5 тыс. рублей, в том числе: в бюджет муниципального района – 2,2 тыс. руб., в бюджеты поселений – 0,3 тыс. рублей, в бюджеты других уровней – 2,5 тыс. рублей

е) по проведению индивидуальной работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам, зачисляемым в бюджеты разных уровней: по средствам совместной работы с налоговой инспекцией проведена проверка на задолженность 97 налогоплательщиков. Результат: выписано и вручено 24 квитанции на общую сумму 10 тыс. рублей. Задолженность погашена полностью, средства поступили в областной бюджет (3 тыс. рублей.) и бюджеты поселений (7 тыс. рублей.).

- по проведению ежеквартального мониторинга задолженности перед бюджетом муниципального района и бюджетами муниципальных образований (поселений) района по уплате налогов и иных обязательных платежей:

- по созданию эффективных методов управления муниципальной собственностью: путем организации учета плательщиков и платежей по арендной плате за пользование муниципальным имуществом, КУМИГА администрации района проведена претензионно–исковая работа по взысканию задолженности.

Результат: в судебном порядке предъявлено 246 претензий на сумму 4 867 тыс. рублей, удовлетворено 205 претензий на сумму 3 959 тыс. рублей. Дополнительные поступления – 2740 тыс. рублей, том числе: в бюджет муниципального района – 2280,5 тыс. рублей, в бюджеты поселений – 459,5 тыс. рублей; направлено в суд 18 исковых заявлений на сумму 2 595 тыс. руб., удовлетворено 14 исков на сумму 543 тыс. руб. В бюджет муниципального района поступило – 627 тыс. рублей (с учетом ранее направленных исков).

**Подпрограмма 3** «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований (поселений) района».

В целях обеспечения устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований:

- при планировании бюджета на 2019-2021 годы расчет распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района производился на основе официальной статистической информации;

- в бюджете на 2019-2021 годы также были предусмотрены межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности местных бюджетов.

В целях реализации подпрограммы:

1. Перечислено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) района из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 75386 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям.

2. Перечислено иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в сумме 61295,3 тыс. рублей.

В течение 2019 года производилось своевременное ежемесячное перечисление бюджетам муниципальных образований (поселений) района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе в виде авансовых платежей с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) района.

**Подпрограмма 5** «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»:

В течение 2019 года:

- производилось обновление используемых программных продуктов и НСИ к ним в связи с переходом на новый год, а также в связи с изменениями законодательства;

- осуществлено продление лицензий на антивирусное ПО и переход на новую сертифицированную версию Kaspersky Endpoint Security 11;

- приобретены неисключительные права на использование СБИС++ «Электронная отчетность» для обеспечения электронного документооборота;

- продлено информационно-техническое сопровождение программных комплексов «1С-БГУ», "КАМИН-расчет зарплаты";

- произведена генерация электронных подписей ответственных лиц в системе электронного документооборота Федерального казначейства, в системе СБИС++ «Электронная отчетность» и в системе формирования отчетности департамента финансов Владимирской области (ДФБНП);

- обеспечено своевременное составление и предоставление отчетности за 2018 год, а также ежемесячной и квартальной отчетности;

- проведена работа по передаче данных о начислениях платежей в бюджеты в ГИС ГМП;

- проведено тестирование по форматам ГИС ГМП 2.1, а также регистрация информационных систем и пользователей в рамках перехода на работу в СМЭВ;

- обеспечено своевременное предоставление информации за 2019 год в Счетную Палату Владимирской области;

- внедрены информационные системы ДФБНП по ведению муниципальной долговой книги, по передаче в ФНС информации о региональных и местных налогах;

- произведена настройка рабочих мест и подключение пользователей к единому порталу бюджетной системы.

- производился текущий ремонт и модернизация компьютерной техники, и элементов ЛВС финансового управления, закупка расходных материалов.

Нарушения сроков предоставления отчетности по причине простоя техники не было.

В рамках данной подпрограммы осуществляется:

- сопровождение и актуализация программного обеспечения ПК «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», СУФД, «1С-БГУ», «1С КАМИН», СБИС++;

- обеспечение возможности доступа к федеральным информационным системам для выполнения функций и задач финансового управления;

- анализ изменений в законодательстве, изучение и апробация программного обеспечения для выполнения новых функций и задач, поиск возможностей дальнейшей автоматизации труда работников финансового управления;

- консультирование работников финансового управления, финансовых органов поселений, отделов и управлений администрации района по вопросам работы программного комплекса «Бюджет-Смарт», по вопросам установки, использования и внедрения специального и общесистемного ПО;

- приведение справочников ПК «Бюджет-Смарт», «1С-БГУ», «1С КАМИН» в актуальное состояние при изменении в законодательстве;

- техническое и системное программное обслуживание средств вычислительной техники.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

5. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2022 годы»**:

**Подпрограмма «Наследие»**: расходы на обеспечение деятельности МБУК «МПЦБ Гусь-Хрустального района» - 21052,4 тыс. руб., повышение оплаты труда работникам библиотек в соответствии с Указами Президента РФ - 5910,6 тыс. руб., предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья работникам библиотек - 306,6 тыс. руб., сохранность и пополнение библиотечных фондов - 369,9 тыс. руб., комплектование книжных фондов библиотек - 63,3 тыс. руб., подключение библиотек к сети «Интернет» - 5,6 тыс. руб., мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений - 641,3 тыс. руб., создание модельных муниципальных библиотек - 5677,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Искусство»**: Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «РМЦ» - 4764,8 тыс. руб., повышение оплаты труда работников МУК в соответствии с Указами президента - 1609,2 тыс. руб., организация методической работы МБУК «РМЦ» - 3 тыс. руб., обеспечение деятельности МБУК «ЦКР района» - 6210,5 тыс. руб., предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья работникам учреждений культуры - 43,4 тыс. руб., традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел - 428,1 тыс. руб.; мероприятия по укреплению материально-технической базы МУК - 2525,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Образование»**: предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ - 106 тыс. руб.; обеспечение деятельности (оказание услуг) ДШИ г.Курлово - 9551,5 тыс. руб.; повышение оплаты труда работников в сфере культуры в соответствии с указами Президента - 1131,9 тыс. руб.; приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств - 250 тыс. руб., мероприятия по укреплению материально-технической базы МУК - 362,7 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»**: материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры - 4881 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Реализация переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей МО п. Красное Эхо услугами организаций культуры»**: мероприятия по укреплению материально-технической базы МУК – 10421,6 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,9 %**.

6. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы»**:

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**: реализация календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий - 489,1 тыс. руб.; расходы на мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 10 тыс. руб.; обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Отдел по вопросам спорта, семьи и молодежи» - 5070,3 тыс. руб., оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием - 3464,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»:** расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Спортивная школа «Мещёра» – 6854,3 тыс. руб.; закупка спортивного оборудования, инвентаря и спортивной формы для оказания услуг по спортивной подготовке - 244,8 тыс. руб.; участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях - 79,9 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100** **%**.

7. Муниципальная программа **«Старшее поколение» на 2016-2021 годы**: расходы на организацию свободного времени и культурного проведения досуга - 172,1 тыс. руб.; обеспечение информационного сопровождения мероприятий граждан пожилого возраста - 59,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

8. Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2019 годы»**: проведение технической инвентаризации, кадастровых работ - 1108,7 тыс. руб.; проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости - 115,9 тыс. руб., приобретение оборудования, технических средств, комплектующих и компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, услуги нотариуса - 104,6 тыс. руб., обслуживание программы «БАРС» - 122,1 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

9. Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2016-2020 годы»**: оказание услуг по установке дорожных знаков и нанесению линий дорожных разметок - 401,9 тыс. руб.; ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Синцово» - 3648,8 тыс. руб.; осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 8404,2 тыс. руб., содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района - 26014,1 тыс. руб., фонд поддержки инициатив граждан и юридических лиц - 561 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98 %**.

10. Муниципальная программа **«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2017-2020 годы»**: сопровождение программно технологического комплекса «СОТО» - 80 тыс. руб., приобретение лицензионного программного обеспечения - 4,9 тыс. руб., расходы на обеспечение кадастровой деятельности - 58,5 тыс. руб., модернизация парка компьютерного оборудования - 63,8 тыс. руб., расходы на обеспечение реализации программы - 24,6 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

11. Муниципальная программа **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2021 годы»**: строительство, капитальный, текущий ремонт и содержание котельных - 4445,4 тыс. руб.; строительство, капитальный и текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения - 32287,8 тыс. руб.; приобретение трактора с навесным оборудованием - 4750 тыс. руб., капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения - 849,4 тыс. руб.; техническое обслуживание и ремонт газопроводов - 58,8 тыс. руб., субсидия МУП ЖКХ района на возмещение недополученного тарифа на питьевую воду - 508 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98,9 %**.

12. Муниципальная программа **«Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»**:

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»**: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования - 74289,6 тыс. руб.; организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях - 116939,6 тыс. руб., содействие развитию системы дошкольного образования Гусь-Хрустального района - 5817,5 тыс. руб., оказание мер социальной поддержки семьям с детьми - 9973,2 тыс. руб., предоставление мер социальной поддержки работникам образования - 3040,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 283219,9 тыс. руб.; организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 167640,6 тыс. руб., содействие развитию системы общего и дополнительного образования - 15840,5 тыс. руб., обеспечение проведения единого государственного экзамена - 1199,6 тыс. руб., развитие кадрового потенциала системы общего образования - 50 тыс. руб., оздоровление детей - 6162 тыс. руб., поддержка талантливой молодежи - 64,2 тыс. руб., проведение мероприятий в сфере образования - 775,3 тыс. руб., предоставление мер социальной поддержки работникам образования - 18547,5 тыс. руб., организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время - 459,8 тыс. руб., обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков - 3346,4 тыс. руб., создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культуры и спортом - 770,2 тыс. руб., Федеральный проект «Современная школа национального проекта «Образование» - 110072,7 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций района»**: обеспечение безопасности прибывания детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях – 52017,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**: организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан - 1449,1 тыс. руб.; государственное обеспечение и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 33576,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»**: организация и осуществление деятельности по учебно-методическому, информационно-правовому и бухгалтерскому сопровождению деятельности муниципальных образовательных организаций – 108323,7 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,5 %**.

13. Муниципальная программа **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы»**: организация деятельности МКУ «Отдел по делам ГО ЧС и ОБ» - 7198,2 тыс. руб.; повышение уровня знаний работников в области ГО и ЧС - 2,9 тыс. руб., проведение месячников безопасности - 24 тыс. руб.; выполнение комплекса противопожарных мероприятий (мониторинг территорий) - 147,8 тыс. руб.; обеспечение безопасности людей на водных объектах - 401,7 тыс. руб., развитие и совершенствование технической оснащенности, сил и средств для ликвидации ЧС - 154,5 тыс. руб.; абонентская плата за пользование каналами связи VPN - 653 тыс. руб.; содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО - 1164,1 тыс. руб.; создание территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения - 804,3 тыс. руб., техническое обслуживание приборов по линии гражданской обороны - 10 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98,7** **%**.

14. Муниципальная программа **«Развитие потенциала молодежи на территории Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»**:

**Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому направлению, проживающих на территории Гусь-Хрустального района»**: расходы по поддержке студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому обучению – 72 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи на территории района»**: персональные стипендии администрации района «Надежда Хрустального края» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области культуры, образования, журналистики, спорта, развития детского и молодежного общественного движения – 30 тыс. рублей; реализация мероприятий по формированию патриотического воспитания молодежи, по повышению общественной активности молодых граждан, по развитию молодежного и детского общественного движения, по формированию информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи района - 234,7 тыс. руб., реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики - 85 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

15. Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Гусь-Хрустального района на 2014-2020 годы»**:

**Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»**: обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности - 3908 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Гусь-Хрустального района»**: реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - 7946,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Гусь-Хрустального района, установленных законодательством»**: предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим ВО, работникам государственных учреждений - 277,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

16. Муниципальная программа **«Эксплуатация гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д. Тименка Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»**: текущий ремонт гидроузла на реке Гусь у д. Тименка - 1262,4 тыс. руб., страхование гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д.Тименка - 23,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

17. Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 годы»**:

**Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 годы»**: приобретение оборудования и инвентаря для работы в оздоровительных лагерях ОО профильных отрядов - 15 тыс. руб.; организация и проведение «Президентских спортивных игр» - 10 тыс. руб.; проведение районных туристических слетов и экспедиций ОО района - 35 тыс. руб., создание творческих объединений технической направленности на базе ОУ района - 20 тыс. руб., создание и оборудование консультативных кабинетов для оказания социально-психологической помощи семьям и детям - 20 тыс. руб., техническое оснащение и программное обеспечение публичных центров правовой информации (ПЦПИ) на базе библиотек - 30 тыс. руб.; реализация мер по созданию на территории МО (сп) народных дружин с целью охраны общественного порядка, предупреждения и раскрытия - 40 тыс. руб., организация подписки на периодические издания правовой тематики - 20 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 годы»:** проведение правовой школой по профилактике терроризма и экстремизма семинаров - 10 тыс. руб.; установка систем контроля доступа в ОО района - 349,7 тыс. руб., приобретение ручного металлодетектора для МБУДО «ДЮСШ «Мещера» - 4,6 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2021 годы»:** приобретение литературы антинаркотической направленности - 25 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы кабинетов психологов - 40 тыс. руб.; проведение обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми - 20 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

18. Муниципальная программа **«Обеспечение безопасности дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе в 2013-2020 годах»**: проведение конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности - 20 тыс. руб.; изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников - 45 тыс. руб., приобретение учебно-методических пособий и материалов по предупреждению нарушений ПДД - 15 тыс. руб., проведение во время летних каникул в лагерях отдыха профилактических мероприятий по предупреждению нарушений ПДД - 10 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

19. Муниципальная программа **«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2016-2020 годы»**: устройство пандусов к общественным зданиям - 62,7 тыс. руб., текущий ремонт объектов социальной инфраструктуры для повышения уровня доступности для инвалидов - 193,1 тыс. руб., проведение мероприятий для людей с ограниченными возможностями - 30 тыс. руб., организационно-методическое сопровождение мероприятий программы - 10 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

20. Муниципальная программа **«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на 2018-2020 годы»**: выполнение работ по рекультивации свалки п.Добрятино (биологический этап) - 399,6 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

21. Муниципальная программа **«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2020 годы»»**: организация кино-видео мероприятий для школьников по популяризации знаний о культурах народов России, мира, приобретение видеокамеры и дополнительного оборудования для нужд отдела СО и СМИ - 100 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.